## Business Acquisition WBS
| BUSINESS ACQUISITION |  |  | 5조 | 박거량,박소진,손우영,이재현,최태호
Work Breakdown Structure
PHASES | TASK | DEADLINE | RESPONSIBLE
시스템설계 (F-01) | 클라우드 실행 | 24.12.31 | 전원
| Azure/spl server | 24.12.31 | 박소진,손우영,최태호
| 해당 아키텍쳐 설계 | 24.12.31 | 전원
데이터 수집 (F-02) | 수집할 데이터 선정 | 25.01.03 | 전원
| 파이프라인설계(API추가) | 25.01.03 | 박소진,손우영,최태호
| 실제 데이터 수집 | 25.01.03 | 박소진,손우영,최태호
데이터 전처리(F-03,F-04) | 핵심 데이터 추출 | 25.01.08 | 전원
| 중요한데이터 누락시 row 삭제 | 25.01.08 | 전원
| 정형/비정형 확정 및 데이터 저장 | 25.01.08 | 전원
데이터 분석 (F-05) | 모델링 | 25.01.12 | 박거량,이재현
| 모델 개선 | 25.01.12 | 박거량,이재현
| 모델 평가 | 25.01.12 | 박거량,이재현
데이터 시각화(F-06) | 파이썬 라이브러리 활용 시각화 | 25.01.15 | 전원
| 중요한 항목 및 필터 필수 적용 | 25.01.15 | 전원
| 모델별 정확도 데이터 시각화 | 25.01.15 | 전원
배포 | Azure DB 서버 연결 | 25.01.17 | 박소진,손우영,최태호
| Docker 환경 세팅 | 25.01.17 | 박소진,손우영,최태호
| 배포 및 피드백 | 25.01.17 | 박소진,손우영,최태호
Due Diligence | Confirm or correct the evaluation | Jun 04, 2023 | U. Challa
| Due diligence report creation | Jun 20, 2023 | B. Harris
| Offer corrections (Final offer) | Jun 25, 2023 | L. Loyd
Drafting of contracts and other transaction documents | Payment method and guarantees | Jul 08, 2023 | J. Nakashima
| Power sharing definition | Jul 12, 2023 | W. Johnson
| How to retain key people | Jul 18, 2023 | S. Paris
Finance for the operation | Stable cash flow management | Jul 25, 2023 | F. Sonic
| Investment program definition | Jul 30, 2023 | A. Wednesday
| Amount of funds needed defined | Aug 10, 2023 | M. Poup
Closing and integration for the acquisition | Signing of the commercial operation | Aug 28, 2023 | H. Morris
| The effective integration | Sep 10, 2023 | V.Gage
| Internal protocols revisions | Sep 30, 2023 | B. Barton
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

## ©
© TemplateLab.com